## Harmonogram
Załącznik 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy
L.p. | Działanie | Beneficjent | Okres realizacji |  | Stan realizacji | WPF | Źródło finansowania | Wskaźniki monitorowania | Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN] | Oczekiwane efekty realizacji działania
|  |  | Początek | Koniec | [5 empty] | Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] | Ograniczenie emisji [Mg CO2/rok] | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | Koszt efektu ekologicznego [PLN/Mg CO2]
Energetyka | [8 empty] | 1800000 | 0 | 235 | 289 | 7659.5745
1 | Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. mikroinstalacji w oparciu o panele fotowoltaiczne | Inwestor prywatny | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp] 2. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MW/rok] | 1800000 | - | 235 | 289 | 7659.5745
Budownictwo i gospodarstwa domowe | [8 empty] | 3844000 | 533 | 179 | 0 | 21474.8603
2 | Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków podlegających miastu Puszczykowo (Urząd Miejski Puszczykowo,Willa Mimoza w Puszczykowie, Dom Nauczyciela w Puszczykowie,Willa Sylwia w Puszczykowie) | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Moc zmodernizowanych systemów grzewczych [kW] 2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] | 3500000 | 494 | 147 | - | 23809.5238
3 | Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Ilość wymienionych źródeł światła [szt.] 2. Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia [kW] | 344000 | 39 | 32 | - | 10750
Transport | [8 empty] | 12400000 | 9405 | 3194 | 0 | 3882.2793
4 | Budowa i modernizacja dróg | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | tak | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km] 2. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.] | 7200000 | 9127 | 3092 | - | 2328.5899
5 | Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] 2. Długość wybudowanych ścieżek spacerowych [km] | 5200000 | - | - | - | nie oszacowano
6 | Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Puszczykowie | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba powstałych węzłów przesiadkowych [szt.] 2. Liczba nowych elementów miejsc parkingowych [szt.] | Koszt realizacji działania zostanie uzupełniony na późniejszym etapie | 278 | 102 | - | nie oszacowano
Lasy i tereny zielone | [8 empty] | Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze
Przemysł | [8 empty] | Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze
Gospodarka odpadami | [8 empty] | Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze
Edukacja i dialog społeczny | [8 empty] | 166000 | 0 | 0 | 0 | nie oszacowano
7 | Edukacja ekologiczna | Urząd Miejski Puszczykowo | 2015 | 2020 | W trakcie realizacji | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoba] 2. Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.] | 166000 | - | - | - | nie oszacowano
Administracja publiczna | [8 empty] | Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze
SUMA | [8 empty] | 18210000 | 9938 | 3608 | 289 | 5047.1175